## КПР КБР базовый
[29 empty] | Приложение И к приложению к приказу ПАО «МРСК Северного Кавказа» от № | [10 empty] | Приложение 1
к КПР КБР 2018-2022
Комплексная программа развития электрических сетей Кабардино-Балкарской Республики на 2018-2022 годы (базовый вариант развития).
№ п/п | Наименование проекта (строительство/реконструкция/проектирование) | Физические характеристики | [5 empty] | год ввода | Соответствие Схеме и программе развития субъекта РФ, да/нет | Краткое описание выполняемых работ | Ввод мощностей | [20 empty] | Объем капитальных вложений в прогнозных ценах (с НДС) | [7 empty] | Организация, ответственная за реализацию проекта | краткое техническое обоснование необходимости реализации мероприятия | Примечание
|  | Ввод / объем реконструкции |  |  | Прирост | [5 empty] | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | ИТОГО |  |  | Полная стоимость | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ИТОГО
|  | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар |  |  |  | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | км | МВА | Мвар | млн. руб. c НДС | млн. руб. c НДС | млн. руб. c НДС | млн. руб. c НДС | млн. руб. c НДС | млн. руб. c НДС | млн. руб. c НДС | млн. руб. c НДС
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе | 130.43 | 606.51 | 0 | 9.45 | 339.2 | 0 |  |  |  | 9.4 | 92 | 0 | 62.39 | 29.91 | 0 | 14.66 | 67 | 0 | 14.66 | 400 | 0 | 14.66 | 0 | 0 | 14.66 | 17.6 | 0 | 130.43 | 606.51 | 0 | 3462.4746 | 919.356 | 539.77 | 1318.9808 | 388.5673 | 122.3139 | 173.487 | 3462.4746
| ПАО "ФСК ЕЭС" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Юга) | 0 | 400 | 0 | 0 | 150 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 276.3 | 0 | 0 | 0 | 276.3 | 0 | 0 | 276.3
| ПАО "МРСК" (филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Каббалкэнерго") | 120.98 | 82.51 | 0 | 0 | 65.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62.34 | 29.91 | 0 | 14.66 | 35 | 0 | 14.66 | 0 | 0 | 14.66 | 0 | 0 | 14.66 | 17.6 | 0 | 120.98 | 82.51 | 0 | 976.5686 | 0 | 539.52 | 28.9808 | 112.2673 | 122.3139 | 173.487 | 976.5686
| Другие организации | 9.45 | 124 | 0 | 9.45 | 124 | 0 |  |  |  | 9.4 | 92 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 124 | 0 | 2209.606 | 919.356 | 0.25 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 2209.606
1 | Новое строительство | 49.45 | 124 | 0 | 9.45 | 164 | 0 |  |  |  | 9.4 | 92 | 0 | 40.05 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.45 | 124 | 0 | 2545.926 | 919.356 | 336.57 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 2545.926
1.1. | ПАО "ФСК ЕЭС" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Юга) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в электрических сетя 220 кВ и выше | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | ПАО "МРСК" (филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Каббалкэнерго") | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 336.32 | 0 | 336.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.32
| в электрических сетях 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в электрических сетях 35 кВ | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 336.32 | 0 | 336.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.32
1.2.1. | ВЛ 35 кВ Верхнебалкарская МГЭС - Кашхатау | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2018 | да | Строительство ВЛ 35 кВ Верхнебалкарская МГЭС - Кашхатау | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 336.32 | 0 | 336.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.32 | ПАО "МРСК- Северного Кавказа" | Для обеспечения СВМ Верхнебалкарской МГЭС
1.3. | Другие организации | 9.45 | 124 | 0 | 9.45 | 124 | 0 |  |  |  | 9.4 | 92 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 124 | 0 | 2209.606 | 919.356 | 0.25 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 2209.606
| в электрических сетях 110 кВ | 9.45 | 124 | 0 | 9.45 | 124 | 0 |  |  |  | 9.4 | 92 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 124 | 0 | 2209.606 | 919.356 | 0.25 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 2209.606
1.3.1. | Строительство захода по отпаечной схеме от ВЛ 110 кВ Баксан-330 – ЦРУ | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 2018 | да | Заход ВЛ 110 кВ Баксан-330 – ЦРУ на ПС Каббалкгипс с образованием новой ВЛ 110кВ Каббалкгипс - ВЛ 110 кВ Баксан-330 – ЦРУ | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | ООО "Каббалкгипс" | Для электроснабжения завода по производству гипсовых вяжущих смесей ООО "Каббалкгипс" в г. Тырныауз в соответствии с договор ТП от 16.09.2011 № 528/2011
1.3.2. | Строительство двух заходов ВЛ 110 кВ по схеме "заход-выход" в рассечку ВЛ 110 кВ Дубки - Исхож (Л-101) | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 2017 | да | Заход ВЛ 110 кВ Дубки – Искож (Л-101) на ПС Юго-Восточная с образованием новой ВЛ 110 кВ Восточная - Дубки | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 30.584 | 30.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.584 | ГКП КБР "Дирекция единого заказчика" | Для электроснабжения микрорайона "Восточный" в г. Нальчик в соответствии с договором ТП от 26.08.2011 № 508/2011
|  | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 2017 | да | Заход ВЛ 110 кВ Дубки – Искож (Л-101) на ПС Юго-Восточная с образованием новой ВЛ 110 кВ Юго-Восточная - Исхож | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 50.582 | 50.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.582
1.3.3. | Строительство двух заходов по отпаечной схеме от ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Майская и ВЛ 110 кВ Прохладная Тяговая - Майская | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 2017 | да | Заход ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Майская на ПС Этана с образованием новой ВЛ 110 кВ Этана - ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Майская | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 6.23 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | ООО "Этана" | Для электроснабжения завода чистых полимеров ООО "Этана" в соответствии с договором ТП от 16.07.2012 № 233/2012.
|  | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 2017 | да | Заход ВЛ 110 кВ Прохладная Тяговая – Майская на ПС Этана с образованием новой ВЛ 110 кВ Этана - ВЛ 110 кВ Прохладная Тяговая – Майская | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 6.23 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23
1.3.4. | ПС 110 кВ Этана | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2017 | да | Строительство ПС 110 кВ с двумя силовыми трансформаторами 16 МВА каждый | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 287.87 | 287.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.87
1.3.5. | ПС 110 кВ Каббалкгипс | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2017 | да | Строительство ПС 110 кВ с силовым трансформатором 10 МВА | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 181.81 | 181.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.81 | ООО "Каббалкгипс" | Для электроснабжения завода по производству гипсовых вяжущих смесей ООО "Каббалкгипс" в г. Тырныауз в соответствии с договор ТП от 16.09.2011 № 528/2011
1.3.6. | ПС 110 кВ Юго-Восточная | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2017 | да | Строительство ПС 110 кВ с двумя силовыми трансформаторами 25 МВА каждый | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 356.05 | 356.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.05 | ГКП КБР "Дирекция единого заказчика" | Для электроснабжения микрорайона "Восточный" в г. Нальчик в соответствии с договором ТП от 26.08.2011 № 508/2011
1.3.7. | Вехнебалкарская МГЭС | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2019 | да | Строительство МГЭС с РУ 35 кВ и РУ 6 кВ с установкой гидрогенераторв 2 х 3,33 МВт и 1 х 3,34 МВт и двух повышающих трансфоматоров мощностью 16 МВА каждый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 1290 | Филиал ПАО "Русгидро"- "Кабардино - Балкарский филиал" | Для электроснабжения микрорайона "Восточный" в г. Нальчик в соответствии с договором ТП от 26.08.2011 № 508/2011
2 | Реконструкция ПС | 0 | 471.1 | 0 | 0 | 172.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 471.1 | 0 | 789.4327 | 0 | 172.3 | 23.6 | 302.533 | 117.513 | 173.487 | 789.4327
2.1. | ПАО "ФСК ЕЭС" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Юга) | 0 | 400 | 0 | 0 | 150 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 276.3 | 0 | 0 | 0 | 276.3 | 0 | 0 | 276.3
| в электрических сетя 220 кВ и выше | 0 | 400 | 0 | 0 | 150 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 276.3 | 0 | 0 | 0 | 276.3 | 0 | 0 | 276.3
1 | Реконструкция ПС 330 кВ Прохладная-2 | 0 | 400 | 0 | 0 | 150 | 0 | 2020 | да | Замена АТ 2х125 МВА на 2х200 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 276.3 | 0 | 0 | 0 | 276.3 | 0 | 0 | 276.3 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение дифицита трансформаторной мощности, обеспечение возможности технологического присоединения потребителей Кабардино-Балкарской Республики
2.2. | ПАО "МРСК" (филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Каббалкэнерго") | 0 | 71.1 | 0 | 0 | 22.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 71.1 | 0 | 513.1327 | 0 | 172.3 | 23.6 | 26.233 | 117.513 | 173.487 | 513.1327
| в электрических сетях 110 кВ | 0 | 63.6 | 0 | 0 | 20.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 432.2127 | 0 | 129.42 | 23.6 | 26.233 | 117.513 | 135.447 | 432.2127
2.2.1. | Техперевооружение ПС 110 кВ Малка | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2019 | да | Замена силового трансформатора Т-2 10 на 25 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 47.4 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | ПАО "МРСК- Северного Кавказа" | Для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "Юг-Агро" в соответствии с договором ТП от 07.05.2015 № 95/2015
2.2.2. | Техперевооружение ПС 110 кВ Залукокоаже | 0 | 10 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 2019 | да | Замена силового трансформатора Т-2 6,3 на 10 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 33.55 | 0 | 33.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.55 | ПАО "МРСК- Северного Кавказа" | Для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "Юг-Агро" в соответствии с договором ТП от 31.03.2015 № 66/2015
2.2.3. | Техперевооружение ПС 110 кВ Кашхатау | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2018 | да | Замена силового трансформатора Т-1 10 на 16 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 48.47 | 0 | 48.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.47 | ПАО "МРСК- Северного Кавказа" | Для обеспечения СВМ Верхнебалкарской МГЭС
2.2.4. | Техперевооружение ПС 110 кВ Водозабор | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | нет | Реконструкция ОРУ 110 кВ. Замена силовых трансформаторов Т-1 6,3 на 6,3 МВА Т-2 6,3 на 6,3 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 302.7927 | 0 | 0 | 23.6 | 26.233 | 117.513 | 135.447 | 302.7927 | ПАО "МРСК- Северного Кавказа" | Замена физически устаревшего электрооборудования. Повышение надежности обеспечения водоснабжения г.о. Нальчик, объект социальной значимости
| в электрических сетях 35 кВ | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 80.92 | 0 | 42.88 | 0 | 0 | 0 | 38.04 | 80.92
2.2.5. | Техперевооружение ПС 35/10 Чегет | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 2022 | да | Замена Т-31 1,6 МВА на 2,5 МВА, Т-32 2,5 МВА на 2,5 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 38.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.04 | 38.04 | ПАО "МРСК- Северного Кавказа" | Замена физически устаревшего электрооборудования. Повышение надежности электроснабжения
2.2.6. | Техперевооружение ПС 35/0,4 Чалмас | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 2018 | да | Реконструкция ОРУ 35 кВ. Замена трансформатора 1.6 МВА на 2,5 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 42.88 | 0 | 42.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.88 | ПАО "МРСК- Северного Кавказа" | Замена физически устаревшего электрооборудования. Повышение надежности водоснабжения г. Тырныауза, объект социальной значимости
3 | Реконструкция ЛЭП | 80.98 | 11.41 | 0 | 0 | 2.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 22.34 | 11.41 | 0 | 14.66 | 0 | 0 | 14.66 | 0 | 0 | 14.66 | 0 | 0 | 14.66 | 0 | 0 | 80.98 | 11.41 | 0 | 127.1159 | 0 | 30.9 | 5.3808 | 86.0343 | 4.8009 | 0 | 127.1159
3.1. | ПАО "ФСК ЕЭС" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Юга) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в электрических сетя 220 кВ и выше | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | ПАО "МРСК" (филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Каббалкэнерго") | 80.98 | 11.41 | 0 | 0 | 2.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 22.34 | 11.41 | 0 | 14.66 | 0 | 0 | 14.66 | 0 | 0 | 14.66 | 0 | 0 | 14.66 | 0 | 0 | 80.98 | 11.41 | 0 | 127.1159 | 0 | 30.9 | 5.3808 | 86.0343 | 4.8009 | 0 | 127.1159
| в электрических сетях 110 кВ | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9
3.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-87 от ПС 110 кВ Нарткала до ПС 110 кВ Прохладная | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | да | Замена оборудования ВЛ 110 кВ Нарткала – Прохладная-1 (Л-87), сооруженной в 1961 г., по причине физического износа, (протяженность линии составляет 33,79 км, одноцепная, марка провода АС-120/19, материал опор – железобетонные (32,4 км) и металлические (1,39 км)) Предполагается замена участка линии протяженностью 7,68 км. | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | ПАО "МРСК- Северного Кавказа" | Исполнение требований надзорных органов. Замена оборудования ВЛ 110 кВ Нарткала – Прохладная-1 (Л-87) по причине физического износа
3.2.2. | в электрических сетях 0,4-20 кВ* | 73.3 | 11.41 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2018-2022 |  | Реконструкция конструктивных элементов ВЛ 0,4-6/10 кВ. Замена силовых трансформатров в ТП 6/10 кВ | 0 | 0 | 0 | 14.66 | 11.41 | 0 | 14.66 | 0 | 0 | 14.66 | 0 | 0 | 14.66 | 0 | 0 | 14.66 | 0 | 0 | 73.3 | 11.41 | 0 | 96.2159 | 0 | 0 | 5.3808 | 86.0343 | 4.8009 | 0 | 96.2159 | ПАО "МРСК- Северного Кавказа" | Физический износ конструктивных элекментов ВЛ и ТП 6-10 кВ, ликвидация дифицита мощности, повышение надежности электроснабжения потребителей Кабардино-Балкарской республики
*- в строках "мероприятия в электрических сетях 0,4 - 20 кВ" указываются сводные данные
**- капзатраты оценены только для сетевой части ГЭС (без учета энергоблоков)